## Beskrivelser
1) Hvordan planlægger vi projektet? (projektplan & tidslinje samt SWOT & risikovurdering)
2) Hvem er projektets interessenter, og hvordan kommunikerer vi med dem? (interessentanalyse & kommunikationsplan)
3) Hvordan skal organisationen se ud? Hvor mange medarbejdere skal der være? Hvilke arbejdsopgaver er der i organisationen? (organisationsdiagram og arbejdsbeskrivelser for afdelingerne)
4) Hvilket færdigvareprodukt skal vi sælge? (arbejdstegninger og BOM/stykliste)
5) Hvad vil vi selv fremstille, og hvad vil vi købe af leverandører? (MAKE-BUY beslutninger, BOM)
6) Hvilke fremstillingsmetoder skal vi bruge til de parter, vi vil fremstille? (operationsdiagram, illustrativ BOM)
7) Hvilke maskiner skal vi bruge til hvilke fremstillingsmetoder? (maskinliste og fremstillingsvalg)
8) Hvordan skal maskinerne placeres i faciliteterne? Hvordan ser faciliteterne ud? Hvor er lokationen? (faciliteter og produktionslayout)
9) Hvor lang tid tager det i alt at fremstille en stol? (procesdiagram). Hvordan viser vi operatørerne, hvordan de forskellige parter skal fremstilles? (operationskort)
10) Hvordan skal produktionen planlægges? Hvordan skal vedligehold af maskinerne planlægges? (Gantt-kort og vedligeholdelsesplan). Hvordan ser OEE ud? (OEE-udregninger)
11) Hvilke materialer skal vi bruge til at fremstille stolen? Og hvor mange materialer skal vi bruge? (lagerstyring)
12) Hvordan styrer vi virksomhedens materialeflow? (MRP - manufacturing ressource planning)
13) Hvor mange penge har vi brug for til at etablere produktionen? (etableringsbudget)
14) Hvordan ser driftbudget for produktionen ud? (driftbudget)
15) Hvordan er investreringsrentabiliteten for projektet? (investeringsrentabilitet)

## 1 Projektplan & risikovurdering
SWOT
| Strengths | Weaknesses | Opportunities | Threats
| Dansk design og produktion giver høj troværdighed og gør produktet attraktivt for kunder, der prioriterer kvalitet og lokal produktion. Lettere kommunikation og hurtigere beslutningsprocesser, fordi udvikling og produktion foregår samme sted. Nemmere at automatisere produktionen, da man har fuld kontrol over faciliteter, maskiner og arbejdsgange. Tættere på produktudviklingen, hvilket betyder hurtigere prototyper, færre fejl og bedre kvalitetssikring. | Højere omkostninger til arbejdskraft i Danmark sammenlignet med mange andre produktionslande. Dyre lager- og produktionsfaciliteter, inkl. drift, energi og vedligehold. Dansk lovgivning og fagforeninger kan give ekstra krav, der påvirker fleksibiliteten og omkostningsniveauet. Risiko for forsyningskædeproblemer. Sårbarhed ved sygdom eller fravær, da mindre teams hurtigere mærker manglende bemanding. Logistiske udfordringer, fx hvis der skal leveres store mængder hurtigt. | Kortere afstand til kunder i EU og nemmere eksport, da produktionen ligger centralt i Europa. Mulighed for at markedsføre høj kvalitet og EU-standarder, hvilket kan give en premium-positionering. Mulighed for at tiltrække dygtig europæisk arbejdskraft, hvis virksomheden vokser. Større fleksibilitet i produktændringer, fordi produktionen er tæt på udvikling og salg. | Billigere udenlandske konkurrenter, som kan tilbyde lignende stole til lavere priser. Stigende materialepriser, som kan presse produktionen økonomisk. Produktionsstop ved maskinnedbrud, hvilket er kritisk ved højt output. Risiko for kopiprodukter, hvor design kopieres og sælges billigere. Arbejdsmarkedstrusler, som strejker, mangel på personale eller lav arbejdskrafttilgængelighed. Arbejdsskader, der kan føre til sygefravær, mindre kapacitet og øgede omkostninger. Ophør af lejemål eller huslejestigninger, som kan tvinge virksomheden til at flytte produktionen med store omkostninger og potentielt produktionsstop. Mangel på efterspørgsel, hvis markedet ændrer sig eller nye konkurrenter kommer til.
Gantt kort
Projekt planlæggelse
Projektets startdato: | 2025-11-03
Projektets slutdato: | 2025-12-11
Beskrivelse af opgaver | Dato for undervisning | Dato for start på opgaven | Afsluttelse af opgaven | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11
Projektplan & risikovurdering | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-10 | bar: 2025-11-17 to 2025-12-10
Interessantanalyse &kommunikationsplan | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | bar: 2025-11-21 to 2025-11-28
Organisation & arbejdsopgaver | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-06
Stykliste | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-04
Forsyningsstrategi | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-12-03 | bar: 2025-11-04 to 2025-12-03
Operationsdiagram | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-06
Maskinliste & fremstillingsvalg | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 2025-11-26 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-26
Faciliteter & layout | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-05
Procesanalyse & operationskort | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-01 | bar: 2025-11-17 to 2025-12-01
Produktionsplan & vedligehold | 2025-11-19 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-05
MRP | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | bar: 2025-12-03 to 2025-12-10
Lagerstyring | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | bar: 2025-11-19 to 2025-11-21
Etableringsbudget | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | bar: 2025-11-24 to 2025-12-01
Driftsbudget | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-10
Investeringsrentabilitet | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | bar: 2025-12-05 to 2025-12-10

## 2 Interessentanalyse & kom.plan
Interessentanalyse | [5 empty] | Kommunikationsplan for et statusmøde
Høj |  |  |  |  | Direktør | Interessents Navn | Budskab/indhold | Kommunikations Format | Anvendte Medie | Ønsket Effekt | Ansvar
|  |  |  | Bogholderi | HR | Ledelse | Hvordan ser det hele ud, er der noget der skal ændres? | Fysiske møder | Mails | sammenhæng mellem hele virksomheden | Høj
|  |  |  | Logistik | Indkøbs-styring | Produktion | Kører produktionen som den skal? | Fysiske møder | Mails/telefon | God produktion | Høj
Magt |  |  |  |  | Kvalitets-sikring | Kunder | Er kunderne tilfredse? | Digitalt | Mails/telefon | Tillid | Høj
[5 empty] | Montage | Logistik | Glider det hele som det skal, eller skal der ændres noget? | Mails/Møder (Fysisk/digitalt) | Mails/Telefon | Glidende logistik, så produktonen ikke går i stå | Høj
|  |  |  | Fremstilling | Design | Fagforenigerne/ Overenskomst | Kan vi gøre arbejdspladsen bedre? | Mails | Mails/Telefon | Rettigheder, vilkår, samarbejde | Høj
|  |  |  | Test/prototyping | Lager (produktion) | Leverandør | Kører det hele som det skal? | Digitalt | Mails | Få ting til at komme til den rette tid | Høj
Lav |  |  |  | CAD/CAE | Lager(Varemodtagelse) | Økonomi | Laver vi overskud eller underskud. Er der noget vi kan gøre bedre? | Fysiske møder | Mails | Sund økonomi | Høj
| Lav |  | Interesse |  | Høj | Produdvikling | Er der nogle nye produkter, der er ved at være klar til produktion? | Fysiske møder | Mails | Fremme udviklinger på produktet | Medium/høj
[6 empty] | HR | Er medarbejderne glade? | Fysiske møder | Mails/Telefon | Trivsel | Høj
Interessentanalyse oversigt
Direktør |  | Direktøren er den der har højst interesse og højst magt.
HR |  | HR er bindeleddet mellem medarbejderne og ledelsen. Deres interresse er derfor høj og magt er også høj.
Bogholderi |  | Bogholderi håndterer virksomhedens økonomiske registreringer. Deres interesse er høj og magt er også høj. |  |  |  |  | 7
Indkøbsstyring |  | De planlægger, bestiller og styrer virksomhedens indkøb. Deres interesse er derfor høj, men de har ikke højere magt end HR og bogholderi.
Logistik |  | Logistik har lige meget magt som indkøbsstyring har og lige meget interesse.
Lager |  | Lager i varemodtagelsen har høj interesse, men ingen magt.
Design |  | Design har høj interesse, men næsten ingen magt.
Test og prototyping |  | Test og prototyping har høj interesse og høj magt, da de tester nye produkter.
CAD/CAE |  | CAD/CAE har høj interesse, men ingen magt.
Montage |  | Montage har høj interresse, og middel magt.
Lager |  | Lager i produktionen har har høj interesse, men ingen magt.
Kvalitetssikring |  | Kvalitetssikring har høj interesse og høj magt.
Fremstilling |  | Fremstilling har høj interesse, men ikke særlig høj magt.

## 3 Organisation & arbejdsopg.
Organisations diagram
Arbejdsopgaver
Direktør |  | Direktøren har mest autoritet og tager alle endelige beslutninger 1 ansat til 55.000 kr. |  |  | 1
HR |  | HR er bindeleddet mellem medarbejderne og ledelsen. Deres arbejdsopgaver er rekruttering, onboarding, udviklng, trivsel, løn, jura, samtaler, strategi, offboarding.
Bogholderi |  | Bogholderi håndterer virksomhedens økonomiske registreringer og sikrer, at alle indtægter, udgifter og bilag bliver korrekt bogført. 1 er ansat til HR og bogholderi til 45.000 kr. |  |  | 1
Indkøbsstyring |  | De planlægger, bestiller og styrer virksomhedens indkøb af materialer, varer og leverandører – så produktionen altid har det, der skal bruges, til den bedste pris og tid.
Logistik |  | De planlægger, styrer og optimerer transport, lager, materialeflow og distribution, så varer kommer det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt. 1 er ansat til indkøbsstyring og logistik til 40.000 kr. |  |  | 1
Lager |  | De modtager, kontrollerer, registrerer og placerer varer korrekt på lageret, når de ankommer til virksomheden. 2 er ansat til 28.000 kr. Pr. Medarbejder |  |  | 2
Design |  | Design designer nye produkter og videreudvikler eksiterende produkter 2 er ansat til 35.000 kr. Pr. medarbejder og begge laver både design, test og prototyping og CAD/CAE. |  |  | 2
Test og prototyping |  | De laver mockups og prototyper af de nye produkter, hvor de laver styrkeberigninger og tests på dem.
CAD/CAE |  | De laver digitale tegninger af de nye designs.
Montage |  | De samler produktets dele til et færdigt produkt – enten manuelt eller ved hjælp af maskiner. 6 er ansat så, så der kan være 3 på hvert hold. Dagsholdet får 30.000 kr. og aftenholdet får 35.000 kr. |  |  | 6
Lager |  | Lager har kontrol over hvad og hvor meget vi har på lager, hvilket hjælper os med at spare på bestilling af nye vare. 4 er ansat, så 2 kan være på hvert hold. Dagshold får 28.000 kr. og aftenholdet får 30.000 kr. |  |  | 4
Kvalitetssikring |  | At sikre, at produkter eller processer lever op til krav og standarder, så fejl opdages og forebygges. Dette tager produktionsmedarbejderne sig af.
Fremstilling |  | De producerer produktet ud fra materialer og komponenter ved hjælp af maskinerne. 22 er ansat, så der er 11 på hvert hold. Dagsholdet får 30.000 kr. Aftenholdet får 35.000 kr. |  |  | 22
Antal ansatte | 39 |  | Løn pr. måned | 1235000
HR

## 4 Stykliste
Stykliste
PART NO. | PART | Description | Material | Quantity
10-200 | #VALUE! | Sæde | Plywood | 1
10-100 | #VALUE! | Stel | 1023 Carbon steel | 1
1001 | #VALUE! | Indsats i sæde | AISI Type 316L Stainless steel | 4
1003 | #VALUE! | Spacer | POM | 8
1005 | #VALUE! | Pluks | PP | 4
1006 | #VALUE! | Indsats i fod | AISI 316 Annealed Stainless steel bar (SS) | 4
1004 | #VALUE! | Fod | PP | 4
1002 | #VALUE! | Skrue | Cast Satinless steel M5 x 30mm | 4

## 5 Forsyningsstrategi
Stykliste
PART NO. | PART | Description | Material | Quantity
10-200 | #VALUE! | Sæde | Plywood | 1
10-100 | #VALUE! | Stel | 1023 Carbon steel | 1
1001 | #VALUE! | Indsats i sæde | AISI Type 316L Stainless steel | 4
1003 | #VALUE! | Spacer | POM | 8
1005 | #VALUE! | Pluks | PP | 4
1006 | #VALUE! | Indsats i fod | AISI 316 Annealed Stainless steel bar (SS) | 4
1004 | #VALUE! | Fod | PP | 4
1002 | #VALUE! | Skrue | Cast Satinless steel M5 x 30mm | 4
Maskine pris
Enhed |  | Kr/t | Enheder/t | Styk pris eksl. Materiale | Styk pris inkl. Materieale | Antal | Total for 2000 stole
Indsats til sæde |  | 495.2691 | 144 | 3.4394 | 5.4519 | 8000 | 43614.9513
Stel |  | 1275.8648 | 130 | 9.8143 | 235.6477 | 2000 | 471295.3555 |  | https://staalet.dk/vare/rundt-staalroer/
Sæde |  | 790.5489 | 30 | 26.3516 | 67.6016 | 2000 | 135203.2594 |  | https://www.stark.dk/raw-fyr-krydsfiner-a-c-12-mm-1220-mm-2440-mm?id=3200-9590207
Total |  | 2311.5722 |  | 39.6053 | 308.7012 |  | 715124.923
Materiale pris
Enhed | Materiale | Størrelse | Antal pr størrelse | Kr. | Kr. pr. enhed | Antal | Total
Indsats til sæde | Rustfri stål | Ø20x3000mm | 214.2857 | 431.25 | 2.0125 | 8000 | 16100
Stel | aisi 1045 | Ø16x6000mm | 0.9 | 203.25 | 225.8333 | 2000 | 451666.6667
Sæde | Krydsfiner | 1220x2440mm | 9 | 371.25 | 41.25 | 2000 | 82500
Lim | DANA lim | 15L | 89.8204 | 1537.5 | 17.1175 | 2000 | 34235
Maling | RAL9005 | 3000ml | 17.5747 | 494.25 | 28.1228 | 2000 | 56245.65
Total |  |  |  | 3037.5 | 269.0958 |  | 704822.0483
Komponenter
Enhed | Materiale | Pris pr. stk. | Pris pr. enhed | Antal | Total
Split til fod | aisi 1020 steel | 4.5 | 18 | 32000 | 144000
Fod | PP | 1.2 | 4.8 | 32000 | 38400
Plug til fod | PP | 1.2 | 4.8 | 32000 | 38400
Spacer | POM | 1.5 | 12 | 64000 | 96000
Skrue | Cast iron steel | 0.5 | 2 | 32000 | 16000
Total |  |  | 41.6 |  | 332800
El pris /år
560688.5
Krajlics model
Høj | volumevarer |  |  |  | Strategisk varer
|  | Finér til sæde | Rør til stel
|  |  | Rør til indsats I sæde |  | Maling
vigtigheden af indkøb |  | Lim
| Ukritiske varer |  |  |  | Flaskehalsvarer
|  |  | Skrue |  | Indsats i fod
|  |  | Spacer | Pluks
Lav |  |  | Fod
| Lav |  |  | Kompleksitet af leverendørmarkedet |  |  |  | Høj
Indsats til sæde | cnc drejebænk
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 400000
Internal rate of interest | 7% | 28000 | 38.7812
Depreciation (years) | 30 | 13333.3333 | 1.5212
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 4.1551
Operation hours pr. year (2 shifts) | 722
Energy consumption (kr pr/year) | 63 | 45486 | 63
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 20000 | 27.7008
Consumables (kr pr/year) | 150000 | 150000 | 207.7562
Machine tools (kr pr/year) | 100000 | 100000 | 138.5042
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 13.8504
Total |  | 369819.3333 | 495.2691
CNC Rør bukker
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 250000
Internal rate of interest | 7% | 17500 | 60.7639
Depreciation (years) | 20 | 12500 | 20.8333
Rent (kr/m2/year) | 600 | 7200 | 25
Operation hours pr. year (2 shifts) | 288
Energy consumption (kr pr/year) | 15 | 4320 | 15
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 12500 | 43.4028
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 34.7222
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 173.6111
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 34.7222
Total |  | 124020 | 408.0556
svjeser
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 600000
Internal rate of interest | 7% | 42000 | 60.6061
Depreciation (years) | 12 | 50000 | 83.3333
Rent (kr/m2/year) | 600 | 7200 | 10.3896
Operation hours pr. year (2 shifts) | 693
Energy consumption (kr pr/year) | 35 | 24255 | 35
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 30000 | 43.29
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 14.43
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 72.1501
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 14.43
Total |  | 223455 | 333.6291
Laser Skære/bore
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 700000
Internal rate of interest | 7% | 49000 | 61.25
Depreciation (years) | 25 | 28000 | 112
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 3.75
Operation hours pr. year (2 shifts) | 800
Energy consumption (kr pr/year) | 12.5 | 10000 | 12.5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 35000 | 43.75
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 12.5
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 62.5
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 12.5
Total |  | 195000 | 320.75
Afgrater
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 90000
Internal rate of interest | 7% | 6300 | 21.875
Depreciation (years) | 20 | 4500 | 0.51341
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 10.4167
Operation hours pr. year (2 shifts) | 288
Energy consumption (kr pr/year) | 8.75 | 2520 | 8.75
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 4500 | 15.625
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 34.7222
Machine tools (kr pr/year) | 25000 | 25000 | 86.8056
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 34.7222
Total |  | 65820 | 213.4301
CNC Skære til sæde
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 340000
Internal rate of interest | 7% | 23800 | 6.8667
Depreciation (years) | 15 | 22666.6667 | 2.586
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 0.86555
Operation hours pr. year (2 shifts) | 3466
Energy consumption (kr pr/year) | 72.5 | 251285 | 72.5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 17000 | 4.9048
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 2.8852
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 14.4259
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 2.8852
Total |  | 387751.6667 | 107.9193
OMMA OPEN
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 370000
Internal rate of interest | 7% | 25900 | 9.9615
Depreciation (years) | 10 | 37000 | 4.2213
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 1.1538
Operation hours pr. year (2 shifts) | 2600
Energy consumption (kr pr/year) | 12.5 | 32500 | 12.5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 18500 | 7.1154
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 3.8462
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 19.2308
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 3.8462
Total |  | 186900 | 61.8752
Rover A Smart 1632
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 600000
Internal rate of interest | 7% | 42000 | 24.2354
Depreciation (years) | 12 | 50000 | 83.3333
Rent (kr/m2/year) | 600 | 7200 | 4.1546
Operation hours pr. year (2 shifts) | 1733
Energy consumption (kr pr/year) | 32.5 | 56322.5 | 32.5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 30000 | 17.311
Consumables (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 5.7703
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 28.8517
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 5.7703
Total |  | 255522.5 | 201.9268
Sprøjte lakering
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 1615000
Internal rate of interest | 7% | 113050 | 37.6833
Depreciation (years) | 15 | 107666.6667 | 12.2837
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 1
Operation hours pr. year (2 shifts) | 3000
Energy consumption (kr pr/year) | 37.5 | 112500 | 37.5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 80750 | 26.9167
Consumables (kr pr/year) | 100000 | 100000 | 33.3333
Machine tools (kr pr/year) | 50000 | 50000 | 16.6667
Auxiliary tools (kr pr/year) | 10000 | 10000 | 3.3333
Total |  | 576966.6667 | 168.717
pudse sædet
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 224115
Internal rate of interest | 7% | 15688.05 | 12.0677
Depreciation (years) | 10 | 22411.5 | 2.5569
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 2.3077
Operation hours pr. year (2 shifts) | 1300
Energy consumption (kr pr/year) | 5 | 6500 | 5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 11205.75 | 8.6198
Consumables (kr pr/year) | 100000 | 100000 | 76.9231
Machine tools (kr pr/year) | 75000 | 75000 | 57.6923
Auxiliary tools (kr pr/year) | 12000 | 12000 | 9.2308
Total |  | 245805.3 | 174.3983
Formnig af sæde
| Input data | yearly rate | Hourly rate
Acquistion price incl. Equipment | 155000
Internal rate of interest | 7% | 10850 | 3.6167
Depreciation (years) | 15 | 10333.3333 | 1.1789
Rent (kr/m2/year) | 250 | 3000 | 1
Operation hours pr. year (2 shifts) | 3000
Energy consumption (kr pr/year) | 5 | 15000 | 5
Maintenance (kr pr/year) | 5% | 7750 | 2.5833
Consumables (kr pr/year) | 100000 | 100000 | 33.3333
Machine tools (kr pr/year) | 75000 | 75000 | 25
Auxiliary tools (kr pr/year) | 12000 | 12000 | 4
Total |  | 233933.3333 | 75.7123
Make/Buy
PART NO. | PART | Description | Material | Quantity | Make or Buy | Begrundelse
10-200 | #VALUE! | Sæde | Plywood | 1 | Make | Lavere stykomkostninger, bedre kontrol over kvalitet og miljø
10-100 | #VALUE! | Stel | 1023 Carbon steel | 1 | Make | Færre leveringer (svært at stable færdig stel)
1001 | #VALUE! | Indsats i sæde | AISI Type 316L Stainless steel | 4 | Make | Kræver ikke meget plads og kan købe rå materiale fra samme sted som stel
1003 | #VALUE! | Spacer | POM | 8 | Buy | Fordi de er så små at man kan købe alle små komponenter fra samme leverandør
1005 | #VALUE! | Pluks | PP | 4 | Buy | Fordi de er så små at man kan købe alle små komponenter fra samme leverandør
1006 | #VALUE! | Indsats i fod | AISI 316 Annealed Stainless steel bar (SS) | 4 | Buy | Fordi vi ikke havde råd til at købe en maskine der kan lave dem
1004 | #VALUE! | Fod | PP | 4 | Buy | Fordi de er så små at man kan købe alle små komponenter fra samme leverandør
1002 | #VALUE! | Skrue | Cast Satinless steel M5 x 30mm | 4 | Buy | Fordi de er så billige

## 6 Operationsdiagram
Operationsdiagram
| Indsats i sæde | Sæde |  | Stel
Spacer
Skrue
Pluks
Indsats i fod
Fod
CNC Dreje
CNC Skære
Skære
Lime
Tørre
Presse
Afgrate
Bore
Montere
Save
Bore
Afgrate
Kontrol
Bukke
Svejse
kontrol
kontrol
1
2
3
4
5
17
6
7
8
9
10
11
15
16
1
2
6
Pudse
Male
Tørre
kontrol
12
13
14
4
kontrol
3
Montere
kontrol
18
7
kontrol
5

## 7 Maskinliste & fremstil.valg
Billede | Maskinliste
Titel
Kontrolleret | initialer |  |  |  | Oprettet den | dato | [5 empty] | Revisionsnr. | nummer
Forfatter | initialer |  |  |  | Ansvarlig | initialer | [5 empty] | Ændret den | dato
Maskine ID | Maskinnavn | Producent | Model # | Serienummer |  | Funkion | Proces # | Specfikationer | Dimensioner | Vedligeholdelsesplan | Energiforbrug | Produktionsstørrelse | Købsdato | Indkøbspris DKK | Levetid | Afskrivningsværdi | Dokumentation | Maskinnummer:
Enhed | [9 empty] | Måneder | kWh | Pr. Time |  |  | år
| CNC Drejebænk | Maier | MLK 32 D Proline | MLK32D-F-2025-EDU-009 |  | Lave indsats til sæde |  | Ø32mm 6000 rpm | 160x230x200cm | 4 | 25 | 144 |  | 400000 | 30 |  | https://www.exapro.com/maier-mlk-32-d-proline-p230314034/?utm_source=chatgpt.com | 108
| CNC Rør bukker | Herber | 127 CNC | HERBER127-SHOP-019 |  | Bukkemaskine til rør |  | Ø127mm max bukkevinkel 182 grader | 700x 220x180 | 3 | 6 | 360 |  | 250000 | 20 |  | https://www.machineseeker.dk/herber-127+cnc/i-17699608 | 203
| CoWelder | Cowelder | PI TIG 350 AC/DC | PITIG350-FIK-20251125-003 |  | Svejse stel sammen |  | rækkevidde 850mm max 8kg | 980x545x1090mm | 3 | 14 | 150 |  | 600000 | 12 |  | https://www.migatronic.com/da/produkter-og-loesninger/svejsemaskiner/cowelder/ | 204
| Skære/bore | bodor | T-Trans | BDTRANS-SN-2025-011 |  | laser skære + bore til stel |  | max 100mm | 12900x2370x2650mm | 3 | 5 | 130 |  | 700000 | 25 |  | https://bodor.com/en/fiber-laser-cutting-machine/tube-laser-cutting-machines/t.html | 201
| CNC Skærer | biesse | Rover K Smart 1532 | 84547 |  | CNC skære til sæde |  | Max arbejdsplads 3200x1560x165mm 24000 rpm | 6750x4520x2400mm | 3 | 29 | 30 |  | 340000 | 15 |  | https://www.hoechsmann.com/en/article/84547/biesse_rover_k_smart_1532 | 101
| Open glue spreader | OMMA | OPEN | OMMA-OPN-25A-0002 |  | Påføring af lim på plader |  | Brede 1400-3100mm tykelse 80mm | 3400x1700x1300mm | 1 | 5 | 40 |  | 370000 | 10 |  | https://www.omma.com/en/products/p/open-glue-spreader | 102
79650 | Rover A Smart 1632 | Biesse | Rover K Smart 1632 (5 akset CNC router) | ROV-K1632-INST-0012 |  | Fræsning og boring |  | 3280x1620mm | 10700x6400x2700 mm | 2 | 13 | 60 |  | 600000 | 12 |  | https://www.hoechsmann.com/en/article/79653/biesse_rover_a_smart_1632 | 105
powder coating line | Spray Paint System Powder Coating | Yantai Lingyu Machinery Co., Ltd | High Quality Spray Paint System Powder Coating Production Line | LYM-SPRAYLINE-2025-CN-0042 |  | Male sædet |  | 600x600x500mm | 72m2 | 3 | 15 | 35 |  | 1615665 | 15 |  | https://lingyumachinery.en.made-in-china.com/product/hwaAVTmcYtkZ/China-High-Quality-Spray-Paint-System-Powder-Coating-Production-Line-for-Manufacture-Wooden-Furniture-and-Chair.html?pv_id=1jatismome92&faw_id=1jatjhlvc3e3&bv_id=1jatjhlve51d&pbv_id=1jatislbc1f5 | 107
OD120 | Tube End Deburring Machine | NS Máquinas Industriais, Lda. | OD120 | NSM-OD120-2025-PT-0008 |  | Afgrate rør |  | Ø 10-120mm | 1140x670x1400mm | 4 | 3.5 | 360 |  | 90000 | 20 |  | https://nsmaquinas.com/product/od120-od160-tube-end-deburring-machines | 202
| QuickWood QT4 – 4-Sided Curved Part Sanding Machine | QuickWood Systems A/S | QT4 | QT4-2023-0147 |  | Pudse sædet |  | 500*600*400mm | 1400x1200x1500mm | 3 | 2 | 80 |  | 224115 | 10 |  | https://quickwood.com/collections/curved-parts-sanding/products/qt4-4-sided-curved-part-sanding | 106
| Press Machine for Chair Seats | SAGA Machinery Co | YX80‑SA | SAGA-HF-2025-0058 |  | Støbe sædet |  | 1600x800mm | 2300x800x2200mm | 3 | 15 | 35 |  | 155000 | 15 |  | https://sagahf.en.made-in-china.com/product/GFKaARpJBUYn/China-Press-Machine-for-Chair-Seats-and-Backs-Plywood-Curved-Gluing-Press.html | 104
| Lay up table | Evans Midwest | Evans Midwest 4283 Lay-Up-bord | 4283 Model HPL |  | Tørre sæderne efter lim |  |  | 2000x4000x1000 | 4 | 0 | 35 |  | 153636 | 25 |  | https://360degreemachinery.com/shop/categories-machine-type/laminate-slitters/evans-midwest-4283-lay-up-table/ | 103
[13 empty] | I alt: | 5498416
Fremstillingsvalg
Da materialerne allerede var givet, har vi fokuseret på selve produktionen. Stellet bliver lavet af stålrør, som bukkes og svejses for at opnå den rigtige form og styrke. Sædet er lavet af krydsfiner, som formes, så det får den korrekte kurve. Indsatsen fremstilles på en CNC-drejebænk for at sikre præcision og ensartethed i serieproduktionen.

## 8 Faciliteter & layout
plan layout
Lager/opbevering af færige stole
Prduktions linje for sæde
Prduktions linje for stel
Personale rum
samle område for stol
pakke område
| pile fra Lager igenem sæde produktion til smaling | https://www.edc.dk/erhverv/erhvervslejemaal/lager-produktion/6705-esbjerg-oe/spangsbjerg-moellevej-100/670114509/
pile fra Lager igenem stel produktion til smaling
indelvering af være/rå matriale
stol fra same område til opbevaring også til pakke område og efter til udlevering
1
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
204
203
Maskinnummer:
Layout for Produktionen:

## 9 Procesanalyse&Operationskort
Operationskort | [5 empty] | PROCESANALYSE - Stel
|  |  | Tegningsnummer: | Komponentnavn:
Indgående materiale: |  |  | 0001-000 | Stel |  | SAG | Elementrækkehus 1234567
Ø 16 mm stangmateriale, varenummr 10-100 | [5 empty] | Emne | Produktion af vare nr. 10-100
[6 empty] | Område | Dette operationsmønsterskema er på et område, som udgør xxx m² | [11 empty] | SAMLEVEJLEDNING
Proces-nummer: |  | Maskinnavn: | Maskinnummer: | Proces: | Estimeret | Dato
[5 empty] | Styk/time | Navn
| 1+2 | CNC sav + bor | 201 | Afsave og bore | 130
| 3 | Tube End Deburring Machine | 202 | Afgrate | 360
| 4 | CNC Rør bukker | 203 | Bukke | 34 |  | AKTIVITETER | Operation | Håndtering | Transport | Kontrol | Ophold | Lager | Arbejdstid | Maskintid | Afstand | Mængde | Bemærkning
| 5 | CoWelder | 204 | Svejse | 90 | Akt. Nr. | [7 empty] | min. |  | m.
[6 empty] | 1 | Modtagelse af rør | [6 empty] | 10 |  |  | Ø16*6000 mm | Gange 30
Operationskort | [5 empty] | 2 | Modtagekontrol, kontrol om korrekt levering samt fejl på de indgående materialer. | [6 empty] | 10
|  |  | Tegningsnummer: | Komponentnavn:
Indgående materiale: |  |  | 0002-000 | Sæde |  | 3 | Rørene bliver transporteret til CNC sav + bor | [6 empty] | 15 |  | 17.88
xx mm træfinér, varenummer 10-200 | [5 empty] | 4 | Rørene bliver afsavet, boret og målt | [7 empty] | 14
[6 empty] | 5 | Rørene bliver transporteret til tube end deburring machine | [6 empty] | 10 |  | 2.46
Proces-nummer: |  | Maskinnavn: | Maskinnummer: | Proces: | Estimeret | 6 | Rørene bliver afgratet | [7 empty] | 5
[5 empty] | Styk/time | 7 | Rørene bliver transporteret til rør bukker | [6 empty] | 10 |  | 2.55
| 6 | CNC- Skærer | 101 | Skære | 30 | 8 | Rørene bliver bukket | [7 empty] | 53
| 7 | Open glue spreader | 102 | Lime | 40 | 9 | Rørene bliver transporteret til coWelder | [6 empty] | 15 |  | 2.49
| 8 | Tørrebord | 103 | Tørre sæderne | 40 | 10 | Rørene bliver svejset | [7 empty] | 20
| 9 | Press Machine for Chair Seats | 104 | Presse | 35 | 11 | Kontrol af færdige produkt | [6 empty] | 10
| 10+11 | Rover A Smart 1632 | 105 | Fræse og bore | 60
| 12 | QuickWood QT4 – 4-Sided Curved Part Sanding Machine | 106 | Pudse | 80 | Sum maskintid (min.) | [8 empty] | 92
| 13+14 | Spray Paint System Powder Coating | 107 | Male | 35 | Sum arbejdstid (min.) | [7 empty] | 80
[6 empty] | Sum Produktion tid (min.) | [6 empty] | 172
Operationskort | [5 empty] | PROCESANALYSE - Sæde
|  |  | Tegningsnummer: | Komponentnavn:
Indgående materiale: |  |  | 0003-000 | Indsats i sæde |  | SAG | Elementrækkehus 1234567
Ø ?? stangmateriale, varenummer 1001 | [5 empty] | Emne | Produktion af vare nr. 10-200
[6 empty] | Område | Dette operationsmønsterskema er på et område, som udgør xxx m²
Proces-nummer: |  | Maskinnavn: | Maskinnummer: | Proces: | Estimeret | Dato
[5 empty] | Styk/time | Navn
| 15+16 | CNC-drejebænk | 108 | Dreje + skære | 144
[7 empty] | AKTIVITETER | Operation | Håndtering | Transport | Kontrol | Ophold | Lager | Arbejdstid | Maskintid | Afstand | Mængde | Bemærkning
[6 empty] | Akt. Nr. | [7 empty] | min. |  | m.
[6 empty] | 1 | Modtagelse af finér | [6 empty] | 10 |  |  | 1220x2440mm | Gange 30
[6 empty] | 2 | Modtagelse af lim og maling | [6 empty] | 5 |  |  | 167 ml lim og 170,7 ml maling | Gange 30
[6 empty] | 3 | Modtagekontrol, kontrol om korrekt levering samt fejl på de indgående materialer. | [6 empty] | 10
[6 empty] | 4 | Finéren bliver transporteret til CNC-skærer | [6 empty] | 2 |  | 22.54
[6 empty] | 5 | Finéren bliver skåret | [7 empty] | 60
[6 empty] | 6 | Finéren bliver transporteret til open glue spreader | [6 empty] | 15 |  | 5.32
[6 empty] | 7 | Finéren bliver limet sammen | [7 empty] | 45
[6 empty] | 8 | Finéren bliver transporteret til tørrebord | [6 empty] | 15 |  | 4.55
[6 empty] | 9 | Finéren tørrer | [7 empty] | 45
[6 empty] | 10 | Finéren bliver transporteret til presser | [6 empty] | 15 |  | 3.31
[6 empty] | 11 | Finéren bliver presset sammen til sæde | [7 empty] | 51.5
[6 empty] | 12 | Sædet bliver transporteret til Rover A Smart 1632 | [6 empty] | 10 |  | 3.45
[6 empty] | 13 | Sædet bliver skåret til og der bliver boret huller | [7 empty] | 30
[6 empty] | 14 | Kontrol af sæde | [6 empty] | 10
[6 empty] | 15 | Sædet bliver transporteret til Quickwood QT4 | [6 empty] | 10 |  | 3.49
[6 empty] | 16 | Sædet bliver pudset | [7 empty] | 22.5
[6 empty] | 17 | Sædet bliver transporteret til Spray paint system | [6 empty] | 10 |  | 6.67
[6 empty] | 18 | Sædet bliver malet og tørret | [7 empty] | 51.5
[6 empty] | 19 | Kontrol af færdige produkt | [6 empty] | 10
[6 empty] | Sum maskintid (min.) | [8 empty] | 305.5
[6 empty] | Sum arbejdstid (min.) | [7 empty] | 122
[6 empty] | Sum Produktion tid (min): | [6 empty] | 427.5
PROCESANALYSE - Indsats i sæde
[6 empty] | SAG | Elementrækkehus 1234567
[6 empty] | Emne | Produktion af vare nr. 1001
[6 empty] | Område | Dette operationsmønsterskema er på et område, som udgør xxx m²
Dato
Navn
[7 empty] | AKTIVITETER | Operation | Håndtering | Transport | Kontrol | Ophold | Lager | Arbejdstid | Maskintid | Afstand | Mængde | Bemærkning
[6 empty] | Akt. Nr. | [7 empty] | min. |  | m.
[6 empty] | 1 | Modtagelse af rør | [6 empty] | 10 |  |  | Ø20x3000mm | Gange 30
[6 empty] | 2 | Modtagekontrol, kontrol om korrekt levering samt fejl på de indgående materialer. | [6 empty] | 10
[6 empty] | 3 | Rørene bliver transporteret til CNC drejebænk | [6 empty] | 10 |  | 71.23
[6 empty] | 4 | Rørene bliver drejet og skåret | [7 empty] | 12.5
[6 empty] | 5 | Kontrol af færdige produkt | [6 empty] | 10
[6 empty] | Sum maskintid (min.) | [8 empty] | 12.5
[6 empty] | Sum arbejdstid (min.) | [7 empty] | 40
[6 empty] | Sum Produktion tid (min.) | [6 empty] | 52.5

## 10 Prod.plan&vedligehold
vedligehold
Maskine | udføres af | del | komplikationer | vedligeholdelse | Skiftes | rengøring | rengøring min | Estimeret årlig vedligeholdelsespris
CNC Drejebænk – MLK 32 D Proline | Operatør | Spindel, føringer, kølevæske system | Risiko for unøjagtighed ved dårlig smøring | Smøring hver måned, kalibrering hver 6. måned | Kølevæske hver 3. måned | Fjern spåner, tør overflader | 15 min/dag | 15000
Herber 127 CNC Rørbukker | Operatør | Bukkearm, hydraulik, sensorer | Hydrauliklækage kan stoppe produktion | Hydraulikcheck hver 3. måned | Hydraulikolie hver 12. måned | Let aftørring + olieafdrypning | 10 min/dag | 10000
CoWelder – PITIG350 | Operatør | Brænder, dyser, køling | Tilstoppet gasdyse = dårlige svejsninger | Dyserensning hver uge | Dyser hver 3. måned | Fjerne svejsestøv | 5 min/dag | 8000
Bodor T-Trans laserskærer/boremaskine | Operatør | Laserhoved, linser, føringer | Linseskade stopper produktion | Justering og filterskift hver. 3. måned | Linser hver 12. måned | Støv og metalpartikler fjernes | 10 min/dag | 20000
Biesse Rover K Smart 1532 – CNC Skærer | Operatør | Spindel, vakuumbord | Vakuumtab kan ødelægge emner | Spindelsmøring hver måned | Filter hver 6. måned | Sug spåner og tør maskine | 20 min/dag | 12000
OMMA Open Glue Spreader | Operatør | Limrulle, varmelegeme | Tørret lim = maskinstop | Ruller renses hver 7. dag | Rulle hver 12. måned | Afvaskning efter skift | 15 min/skift | 5000
Spray Paint Powder Coating Line | Operatør | Sprøjtehoveder, filter | ujævn maling | Filterskift hver måned | Dysser hver 6. Måned | Fjern overskydene pulver | 20 min/dag | 15000
OD120 Tube End Deburring Machine | Operatør | Fræsehoved, skæresystem | Slid på fræsebit skaber ujævne rør | Smøring hver måned | Fræsebit hver 2. måned | Fjern spåner | 10 min/dag | 4000
QuickWood QT4 – Sæde slibemaskine | Operatør | Slibehoveder, motor | Slibehoveder slides hurtigt | Kontrol af slibehoved hver 3. Måned | Hver måned | støv fjernes | 10 min/dag | 6000
SAGA HF-2025-0058 – Press Machine for Chair Seats | Operatør | Forme, hydraulik | Skæv form fører til defekte sæder | Formcheck hver måned | Hydralikolie hver 12. måned | Fjern limrester | 10 min/dag | 8000
Evans Midwest Lay-Up Table | Operatør | Ruller, transportmekanisme | Dårlig glideevne stopper flow | Smøring hver 3. Måned | Ruller efter behov | Aftørring | 5 min/dag | 3000
Rover A Smart 1632 – CNC Router | Operatør | Spindel, kuglespindler, vakuumbord | Ujævn bevægelse | Smøring af spindel og kuglespindler hver 2. måned | Vakuumfilter hver 6. måned | Fjern spåner, sug vakuumzoner | 15 min/dag | 10000
Total | [7 empty] | 116000
Værktøj
Navn | Pris | Styk
Topnøglesæt | 381 | 2
Unbrakonøgler | 91 | 2
Skruetrækker | 400 | 2
Hammer | 103 | 3
Gummi hammer | 50 | 3
Målebånd | 72 | 4
Vinkelmåler | 80 | 3
Fil sæt | 165 | 4
Sandpapir | 120 | 4
Blyant x50 | 200 | 1
OEE (For flaskehalsen) | [7 empty] | Tilgænglighed= | 0.90625 | 90.62%
Tid til rådighed | 16 | [6 empty] | Performance= | 0.96552 | 96.55%
[8 empty] | Kvalitet | 0.97143 | 97.14%
Produktionstid | 14.5 |  |  | Omstilling |  |  |  | OEE | 85 | %
Pause
Nedbrud
2 timer
Mulige antal emner | 435
Reelt produceret | 420 |  |  | Ventetid Ting driller Nedsat hastighed
Antal godkendte emner | 408 |  |  | Kasseret pga. fejl
Gantt kort
Produktion af 10-Højstol
[5 empty] | Daghold: |  |  |  | Aftenhold: |  |  |  | Pause: |  |  | Kontrol: |  |  |  | Vedligehold: |  |  |  | Transport:
Driftens startdato: | 2025-12-11
Beskrivelse af milepæl | Produktion i timen | Mulige antal emner pr. Dag (Medregnet tid til vedligehold) | Antal lavet 1 dag i forvejen | Antal til overs fra opstartsdagen | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 08.45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | 0:00 | Antal lavet på 1 dag efter 1 dags opstart
Sæde 10-200
Skære | 30 stk | 435 stk | 435 stk |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 435
Lime | 40 stk | 580 stk | 405 stk | 30 stk klar |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  | 440
Tørre | 40 stk | 580 stk | 475 stk | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 420
Presse | 35 stk | 507,5 stk | 345 stk | 60 stk klar |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 450
Afgrate + bore | 60 stk | 870 stk | 315 stk | 30 stk klar | [5 empty] | 30 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 450
Kontrol
Pudse | 80 stk | 1160 stk | 285 stk | 30 stk klar | [6 empty] | 30 |  | 30 |  |  | 35 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 450
Male + tørre | 35 stk | 508 stk | 255 stk | 30 stk klar |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 8 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 27 |  |  | 8 | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  | 22 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 442
Kontrol
Transport til montage |  |  |  | 19 stk klar | [9 empty] | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 22 | 442
Stel 10-100
Bore + save | 130 stk | 1885 stk | 345 stk |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 65 |  |  |  | 65 | [47 empty] | 520
Afgrate | 360 stk | 5220 stk | 345 stk | [6 empty] | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130 | [45 empty] | 520
Kontrol
Bukke | 34 stk | 493 stk | 255 stk | 90 stk klar |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 8 |  |  | 484
Svejse | 90 stk | 1305 stk | 255 stk | [6 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 476
Kontrol
Transport til montage |  |  |  | 19 stk klar | [8 empty] | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
Indsats i sæde 1001
Dreje + skære | 144 stk | 2088 stk | 1020 stk |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 72 |  |  |  | 72 |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 72 |  | 72 |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 72 | [15 empty] | 1656
Kontrol
Transport til montage |  |  |  | 76 stk klar | [6 empty] | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 72 | [14 empty] | 1656
Montage | [69 empty] | Antal færdige stole:
Montage | 35 stk | 525 stk | 236 stk | 19 stk klar | [8 empty] | 19 |  | 30 |  |  |  | 8 |  |  | 22 |  |  | 30 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 8 | 26 |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 8 | 34 |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  | 430
Kontrol

## 11 Lagerstyring
| Artikel | Årlig forbrug i antal stk. | Antal gange der bliver indkøbt pr. År | Antal købt per gang | Antal på lager ved 100% | Gennemsnitsfaktor | Gennemsnitslager | Stykpris | Værdi af lagerbeholdningen | Lageromkostninger | Lageromkostninger pr. år | Omokostning pr. Ordrer | Antal ordrer pr. År | Ordreomkostninger pr. År | Total omkostninger pr. År
| Fod | 416000 | 1 | 416000 | 416000 | 2 | 208000 | 1.2 | 249600 | 20% | 49920 | 6700 | 1 | 6700 | 56620
| Pluks | 416000 | 1 | 416000 | 416000 | 2 | 208000 | 1.2 | 249600 | 20% | 49920 | 6700 | 1 | 6700 | 56620
| Spacer | 832000 | 1 | 832000 | 832000 | 2 | 416000 | 1.5 | 624000 | 20% | 124800 | 9500 | 1 | 9500 | 134300
| Skrue | 416000 | 1 | 416000 | 416000 | 2 | 208000 | 0.5 | 104000 | 20% | 20800 | 6700 | 1 | 6700 | 27500
| Indsats i fod | 416000 | 1 | 416000 | 416000 | 2 | 208000 | 4.5 | 936000 | 20% | 187200 | 6700 | 1 | 6700 | 193900
| Rør til stel | 104000 | 1 | 104000 | 104000 | 2 | 52000 | 203.25 | 10569000 | 20% | 2113800 | 14800 | 1 | 14800 | 2128600
| Finér til sæde | 11556 | 1 | 11556 | 11556 | 2 | 5778 | 371.25 | 2145082.5 | 20% | 429016.5 | 14800 | 1 | 14800 | 443816.5
| Lim | 1158 | 1 | 1158 | 1158 | 2 | 579 | 2050 | 1186950 | 20% | 237390 | 6700 | 1 | 6700 | 244090
| Maling | 5896.8 | 1 | 5896.8 | 5896.8 | 2 | 2948.4 | 494.25 | 1457246.7 | 20% | 291449.34 | 6700 | 1 | 6700 | 298149.34
| Rør til indsats i sæde | 112 | 1 | 112 | 112 | 2 | 56 | 431.25 | 24150 | 20% | 4830 | 6700 | 1 | 6700 | 11530
| I Alt: |  |  | 2618722.8 | 2618722.8 |  | 1309361.4 | 3558.9 | 17545629.2 |  | 3509125.84 | 86000 |  | 86000 | 3595125.84
Fod | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |  |  |  |  | Fod | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 416000 | 208000 | 138666.6667 | 104000 | 83200
| Gennemsnintslager - stk. | 208000 | 104000 | 69333.3333 | 52000 | 41600 | [5 empty] | Optimal ordrestørrelse | (2*416.000*6.700) | 152402.97
| Gennemsnitslager - pris | 249600 | 124800 | 83200 | 62400 | 49920 | [6 empty] | 1,20*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 49920 | 24960 | 16640 | 12480 | 9984 | [5 empty] | Ordreomkostninger | 416.000*6700 | 18288.35
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 152403
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500
[12 empty] | Lageromkostninger | 152.403*1,20*0,20 | 18288.36
| Omkostninger i alt - kr. | 56620 | 38360 | 36740 | 39280 | 43484 | [6 empty] | 2
I alt pr. År:
[6 empty] | 110220 | [5 empty] | Totale omkostninger | 18288+18288 | 36576
Pluks | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |  |  |  |  | Pluks | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 416000 | 208000 | 138666.6667 | 104000 | 83200
| Gennemsnintslager - stk. | 208000 | 104000 | 69333.3333 | 52000 | 41600 | [5 empty] | Optimal ordrestørrelse | (2*416.000*6.700) | 152402.97
| Gennemsnitslager - pris | 249600 | 124800 | 83200 | 62400 | 49920 | [6 empty] | 1,20*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 49920 | 24960 | 16640 | 12480 | 9984 | [5 empty] | Ordreomkostninger | 416.000*6700 | 18288.35
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 152403
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500
[12 empty] | Lageromkostninger | 152.403*1,20*0,20 | 18288.36
| Omkostninger i alt - kr. | 56620 | 38360 | 36740 | 39280 | 43484 | [6 empty] | 2
I alt pr. År:
[6 empty] | 110220 | [5 empty] | Totale omkostninger | 18288+18288 | 36576
Spacer | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |  |  |  |  | Spacer | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 832000 | 416000 | 277333.3333 | 208000 | 166400
| Gennemsnintslager - stk. | 416000 | 208000 | 138666.6667 | 104000 | 83200 | [5 empty] | Optimal ordrestørrelse | (2*832.000*9500) | 229550
| Gennemsnitslager - pris | 624000 | 312000 | 208000 | 156000 | 124800 | [6 empty] | 1,5*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 124800 | 62400 | 41600 | 31200 | 24960 | [5 empty] | Ordreomkostninger | 832.000*9500 | 26386.2
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 229550.3
| Kr. Pr. År. | 9500 | 19000 | 28500 | 38000 | 47500
[12 empty] | Lageromkostninger | 299.550*1,5*0,20 | 44925
| Omkostninger i alt - kr. | 134300 | 81400 | 70100 | 69200 | 72460 | [6 empty] | 2
I alt pr. År:
[6 empty] | 276800 | [5 empty] | Totale omkostninger | 26.386,2+44.925 | 71311.2
Skrue | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |  |  |  |  | Skrue | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 416000 | 208000 | 138666.6667 | 104000 | 83200
| Gennemsnintslager - stk. | 208000 | 104000 | 69333.3333 | 52000 | 41600 | [5 empty] | Optimal ordrestørrelse | (2*416.000*6.700) | 236101.67
| Gennemsnitslager - pris | 104000 | 52000 | 34666.6667 | 26000 | 20800 | [6 empty] | 0,5*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 20800 | 10400 | 6933.3333 | 5200 | 4160 | [5 empty] | Ordreomkostninger | 416.000*6.700 | 11805.06
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 236102
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500
[12 empty] | Lageromkostninger | 236.102*0,5*0,20 | 11805
| Omkostninger i alt - kr. | 27500 | 23800 | 27033.3333 | 32000 | 37660 | [6 empty] | 2
I alt pr. År:
[6 empty] | 47600 | [5 empty] | Totale omkostninger | 11.805+11.805 | 23610
Indsats i fod | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x |  |  |  | Indsats i fod | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 416000 | 208000 | 138666.6667 | 104000 | 83200 | 69333.3333
| Gennemsnintslager - stk. | 208000 | 104000 | 69333.3333 | 52000 | 41600 | 34666.6667 |  |  |  |  | Optimal ordrestørrelse | (2*416.000*6700) | 78701
| Gennemsnitslager - pris | 936000 | 468000 | 312000 | 234000 | 187200 | 156000 | [5 empty] | 4,5*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 187200 | 93600 | 62400 | 46800 | 37440 | 31200 |  |  |  |  | Ordreomkostninger | 416.000*6.700 | 35505.28
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 78501
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500 | 40200
[12 empty] | Lageromkostninger | 78.701*4,5*0,20 | 35415.45
| Omkostninger i alt - kr. | 193900 | 107000 | 82500 | 73600 | 70940 | 71400 | [5 empty] | 2
I alt pr. År:
[7 empty] | 354700 |  |  |  |  | Totale omkostninger | 35.505+35.415,45 | 70920.45
Rør til stel | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 8x | Rør til stel | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 104000 | 52000 | 34666.6667 | 26000 | 20800 | 17333.3333 | 14857.1429 | 13000 | 5777.7778
| Gennemsnintslager - stk. | 52000 | 26000 | 17333.3333 | 13000 | 10400 | 8666.6667 | 7428.5714 | 6500 | 2888.8889 |  | Optimal ordrestørrelse | (2*104.000*14.800) | 8702.26
| Gennemsnitslager - pris | 10569000 | 5284500 | 3523000 | 2642250 | 2113800 | 1761500 | 1509857.1429 | 1321125 | 587166.6667 |  |  | 203,25*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 2113800 | 1056900 | 704600 | 528450 | 422760 | 352300 | 301971.4286 | 264225 | 117433.3333 |  | Ordreomkostninger | 104.000*14.800 | 176878.87
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 8702
| Kr. Pr. År. | 14800 | 29600 | 44400 | 59200 | 74000 | 88800 | 103600 | 118400 | 266400
[12 empty] | Lageromkostninger | 8.702*203,25*0,20 | 176868.15
| Omkostninger i alt - kr. | 2128600 | 1086500 | 749000 | 587650 | 496760 | 441100 | 405571.4286 | 382625 | 383833.3333 |  |  | 2
I alt pr. År:
|  | 354700 8x: 3061000 |  | Totale omkostninger | 176.879+176.868 | 353747.15
Finér til sæde | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x |  |  |  | Finér til sæde | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 11556 | 5778 | 3852 | 2889 | 2311.2 | 1926
| Gennemsnintslager - stk. | 5778 | 2889 | 1926 | 1444.5 | 1155.6 | 963 |  |  |  |  | Optimal ordrestørrelse | (2*11.556*14.800) | 2146.35
| Gennemsnitslager - pris | 2145082.5 | 1072541.25 | 715027.5 | 536270.625 | 429016.5 | 357513.75 | [5 empty] | 371,25*0,20
Lageromkostninger | bar: 1x to 354700 6x
| Kr. Pr. År | 429016.5 | 214508.25 | 143005.5 | 107254.125 | 85803.3 | 71502.75 |  |  |  |  | Ordreomkostninger | 11.556*14.800 | 79696.55
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 2146 | bar: 1x to 354700 6x
| Kr. Pr. År. | 14800 | 29600 | 44400 | 59200 | 74000 | 88800
[12 empty] | Lageromkostninger | 2.146*371,25*0,20 | 79670.25 | bar: 1x to 354700 6x
| Omkostninger i alt - kr. | 443816.5 | 244108.25 | 187405.5 | 166454.125 | 159803.3 | 160302.75 | [5 empty] | 2
I alt pr. År:
|  | 354700 6x: 799016.5 |  | Totale omkostninger | 79.697+79.670 | 159367.25
Lim | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x |  |  | Lim | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 1158 | 579 | 386 | 289.5 | 231.6 | 193 | 165.4286
| Gennemsnintslager - stk. | 579 | 289.5 | 193 | 144.75 | 115.8 | 96.5 | 82.7143 |  |  |  | Optimal ordrestørrelse | (2*1.158*6.700) | 194.54
| Gennemsnitslager - pris | 1186950 | 593475 | 395650 | 296737.5 | 237390 | 197825 | 169564.2857 |  |  |  |  | 2.050*0,20
Lageromkostninger | bar: 1x to 354700 7x
| Kr. Pr. År | 237390 | 118695 | 79130 | 59347.5 | 47478 | 39565 | 33912.8571 |  |  |  | Ordreomkostninger | 1.158*6700 | 39787.69
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 195 | bar: 1x to 354700 7x
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500 | 40200 | 46900
[12 empty] | Lageromkostninger | 195*2.050*0,20 | 39975 | bar: 1x to 354700 7x
| Omkostninger i alt - kr. | 244090 | 132095 | 99230 | 86147.5 | 80978 | 79765 | 80812.8571 |  |  |  |  | 2
I alt pr. År:
|  | 354700 7x: 478590 |  | Totale omkostninger | 39.975+39.788 | 79763
Maling | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x |  | Maling | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 5896.8 | 2948.4 | 1965.6 | 1474.2 | 1179.36 | 982.8 | 842.4 | 737.1
| Gennemsnintslager - stk. | 2948.4 | 1474.2 | 982.8 | 737.1 | 589.68 | 491.4 | 421.2 | 368.55 |  |  | Optimal ordrestørrelse | (2*5.897*6.700) | 894.08
| Gennemsnitslager - pris | 1457246.7 | 728623.35 | 485748.9 | 364311.675 | 291449.34 | 242874.45 | 208178.1 | 182155.8375 |  |  |  | 494,25*0,20
Lageromkostninger
| Kr. Pr. År | 291449.34 | 145724.67 | 97149.78 | 72862.335 | 58289.868 | 48574.89 | 41635.62 | 36431.1675 |  |  | Ordreomkostninger | 5.897*6.700 | 44194.51
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 894
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500 | 40200 | 46900 | 53600
[12 empty] | Lageromkostninger | 894*494,25*0,20 | 44185.95
| Omkostninger i alt - kr. | 298149.34 | 159124.67 | 117249.78 | 99662.335 | 91789.868 | 88774.89 | 88535.62 | 90031.1675 |  |  |  | 2
I alt pr. År:
|  | 478590 8x: 619749.34 |  |  | Totale omkostninger | 44.195+44.186 | 88381
Rør til indsats i sæde | Indkøb pr. År | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |  |  |  |  | Rør til indsats i sæde | Optimal ordrestørrelse ved brug af Wilson's formel
| Indkøb pr- gang | 112 | 56 | 37.3333 | 28 | 22.4
| Gennemsnintslager - stk. | 56 | 28 | 18.6667 | 14 | 11.2 | [5 empty] | Optimal ordrestørrelse | (2*112*6.700) | 131.9
| Gennemsnitslager - pris | 24150 | 12075 | 8050 | 6037.5 | 4830 | [6 empty] | 431,25*0,20
Lageromkostninger | bar: 1x to 5x
| Kr. Pr. År | 4830 | 2415 | 1610 | 1207.5 | 966 | [5 empty] | Ordreomkostninger | 112*6.700 | 5684.84
| Ordreomkostninger | [11 empty] | 132 | bar: 1x to 5x
| Kr. Pr. År. | 6700 | 13400 | 20100 | 26800 | 33500
[12 empty] | Lageromkostninger | 132*431,25*0,20 | 5692.5 | bar: 1x to 5x
| Omkostninger i alt - kr. | 11530 | 15815 | 21710 | 28007.5 | 34466 | [6 empty] | 2
I alt pr. År
|  | 5x: 11530 |  |  | Totale omkostninger | 5.685+5.693 | 11377.34
| ABC-analyse | [12 empty] | Samlede værdi til etablering (materialer): | bar: 1x to 6x
| Artikel | Forbrug (stk) | Indkøbspris (kr) | Vareforbrug | Akkummuleret forbrug (kr) | Akkummuleret forbrug (%) | Opdeling i ABC-varer | [6 empty] | 692635.74
| Lim | 1158 | 2050 | 2373900 | 2373900 | 6.67% | A | [6 empty] | Samlede værdi til etablering(komponenter):
| Maling | 5897 | 494.25 | 2914592.25 | 5288492.25 | 14.86% | A | [6 empty] | 238993.65
| Rør til indsats i sæde | 112 | 431.25 | 48300 | 5336792.25 | 14.99% | A | [6 empty] | Samlede værdi til driftsbudget (materialer):
| Finér til sæde | 11556 | 371.25 | 4290165 | 9626957.25 | 27.05% | A | [6 empty] | 4969885.84
| Rør til stel | 104000 | 203.25 | 21138000 | 30764957.25 | 86.44% | A | [6 empty] | Samlede værdi til driftsbudget (Komponenter):
| Indsats i fod | 416000 | 4.5 | 1872000 | 32636957.25 | 91.7% | C | [6 empty] | 899540
| Spacer | 832000 | 1.5 | 1248000 | 33884957.25 | 95.21% | C
| Fod | 416000 | 1.2 | 499200 | 34384157.25 | 96.61% | C
| Pluks | 832000 | 1.2 | 998400 | 35382557.25 | 99.42% | C
| Skrue | 416000 | 0.5 | 208000 | 35590557.25 | 100% | C

## 12 MRP
Component ID | Description | Type | Total Qty | Unit | Matrialer
10- Højstol | Stol assembly | BOM |  |  | N/A
10-200 | Sæde | Item | 1 | EA | Plywood
810 | Lim | Item | 167 | ml | N/A
820 | Sort maling RAL9005 | Item | 170.7 | ml | N/A
1003 | Spacer | Item | 8 | EA | POM
1001 | Indsats i sæde | Item | 4 | EA | AISI 316 Stainless Steel Bar(SS)
1002 | Skrue | Item | 4 | EA | N/A
10-100 | Stel | BOM |  |  | N/A
10-101 | Forben | Item | 1 | EA | AISI 1045 Steel, cold drawn
10-102 | Tværrør ben | Item | 2 | EA | AISI 1045 Steel, cold drawn
10-103 | Bagben | Item | 1 | EA | AISI 1045 Steel, cold drawn
10-104 | Tværrør mellem | Item | 1 | EA | AISI 1045 Steel, cold drawn
10-105 | Tværrør oven | Item | 2 | EA | AISI 1045 Steel, cold drawn
10-300 | Fod | BOM |  |  | N/A
1005 | Pluks | Item | 4 | EA | PP
1004 | Fod | Item | 4 | EA | PP
1006 | Indsats til fod | Item | 4 | EA | AISI 316 Annealed Stainless Steel Bar (SS)

## 13 Etableringsbudget
Etableringsbudget
Titel |  |  | Projekt fabrik |  |  |  |  | grøn=rigtige tal
Kontrolleret |  |  | initialer |  | Revisionsnr. | nummer |  | Gul=estimat
Forfatter |  |  | initialer |  | Ændret den | dato
Omkostninger
| Stykpris | Antal | DKK | Kilder
Lokaler og infrastruktur |  |  | 760549
Husleje (1 måned) | 40187 | 1 | 40187 | https://www.edc.dk/erhverv/erhvervslejemaal/lager-produktion/6705-esbjerg-oe/spangsbjerg-moellevej-100/670114509/
Depositum | 120562 | 1 | 120562
Istandsættelse | 300000 | 1 | 300000
Tilladelser | 50000 | 1 | 50000
Opsætninger af forsyninger | 100000 | 1 | 100000
Varevogn | 149800 | 1 | 149800 | https://www.bilbasen.dk/brugt/varebil-ekskl-moms/ford/transit-connect/15-ecoblue-trend-aut-lang/6615504
Produktionsudstyr |  |  | 6028877
Maskiner |  |  | 5498416
Værktøj |  |  | 5861
Installlation af maskiner |  |  | 440000 | Har bare lavet et skøn ud fra maskine prisen
Gaffel trucks | 84600 | 2 | 84600 | https://www.dba.dk/recommerce/forsale/item/10511603 |  |  | https://www.dba.dk/recommerce/forsale/item/12816048
Løn |  |  | 1235000
Løn pr. måned | 1235000 | 1 | 1235000
Sikkerhedsudstyr og tøj |  |  | 49025
Sikkerhedssko | 499 | 25 | 12475 | https://billig-arbejdstoj.dk/Sanita-S-Feel-Prenit-sikkerhedssko-S1P-Black%2Fwhite/135267.html
Arbejdstøj | 335 | 100 | 33500 | Links i ark "budget lister"
Arbejdshandsker | 29 | 50 | 1450 | https://billig-arbejdstoj.dk/OX-ON-Cut-D-Advanced-9903-skaerehandsker-Graa%2FSort/162176.html
Høreværn | 160 | 10 | 1600 | https://www.silvan.dk/produkt/vecta-hoerevaern-m-justerbar-boejle-sort-2880-2073920
Kontorinventar |  |  | 126006.75
IT hardware | 36572.25 | 3 | 109716.75
Software | 630 | 3 | 1890
Møbler | 4800 | 3 | 14400
Vareindkøb |  |  | 931629.39
halvfabrikata og materialer | 692635.74 | 1 | 692635.74
Komponenter | 238993.65 | 1 | 238993.65
Rådgivere og forsikringer |  |  | 124854.16
Advokoat | 7000 | 1 | 7000 | https://www.hulgaardadvokater.dk/vores-specialer/selskaber-og-fonde/start-af-virksomhed/
Revisor | 5000 | 1 | 5000 | https://finara.dk/revisor/revisor-priser-i-2025-hvad-er-rimeligt/
Forsikringer | 112854.16 |  | 112854.16 | Estemater baseret på industristandarder
Div |  |  | 30000
Reception ved åbning | 30000 | 1 | 30000
Total |  |  | 9285941.3
Note on A44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Intet behov

## Budget lister
Maskine opsætting pris |  |  |  |  | Test af maskiner (teknikker) |  |  |  |  | Arbejdstøj |  |  |  |  | Råvarer og materiale
Nummer | Navn |  | Pris |  | Nummer | Navn | Pris/år | Antal | Estimeret pris pr måned | Navn | Pris |  | https://billig-arbejdstoj.dk/Sanita-S-Feel-Prenit-sikkerhedssko-S1P-Black%2Fwhite/135267.html | Nummer | Navn | Stykpris | Antal | Pris pr uge
1 | CNC Drejebænk |  | 40000 |  | 1 | CNC Drejebænk | 10000 | 3 | 3333.3333 | bukser | 200 |  | https://billig-arbejdstoj.dk/Engel-Enterprise-arbejdsbukser-Graa%2FSort/2620.html | 1 | Stålrør til stel
2 | Spray paint |  | 160000 |  | 2 | Spray paint | 12000 | 4 | 3000 | T-shirt | 135 |  | https://www.spreadshirt.dk/design-selv?productType=812&productTypeCategory=CG01 | 2 | stål til indsats til sæde |  | 8000
3 | Rør afgrater |  | 5000 |  | 3 | Rør afgrater | 4500 | 3 | 1500 |  |  |  | https://billig-arbejdstoj.dk/OX-ON-Cut-D-Advanced-9903-skaerehandsker-Graa%2FSort/162176.html | 3
4 | CNC rør bøjer |  | 35000 |  | 4 | CNC rør bøjer | 5000 | 4 | 1250 | Total | 335 |  |  | 4
5 | svejser |  | 25000 |  | 5 | svejser | 3500 | 4 | 875 |  |  |  |  | 5
6 | bodor T-Trans |  | 35000 |  | 6 | bodor T-Trans | 7000 | 4 | 1750
7 | CNC skærre Biesse |  | 30000 |  | 7 | CNC skærre Biesse | 8000 | 4 | 2000 | omsætning om året
8 | OMMA OPEN |  | 25000 |  | 8 | OMMA OPEN | 25000 | 12 | 2083.3333 | Pris pr. Stol | 800 | [7 empty] | Værktøj
9 | Rover K smart 1632 |  | 30000 |  | 9 | Rover K smart 1632 | 45000 | 6 | 7500 | Antal stole produceret pr. Uge | 2000 | [7 empty] | Navn
10 | sæde sliber |  | 20000 |  | 10 | Sæde sliber | 20000 | 4 | 5000 | Resultat | 83193600 | [7 empty] | Hammer
11 | Støbe sæde |  | 25000 |  | 11 | Støbe sæde
12 | Lay up table |  | 10000 |  | 12 | Lay up table
|  | total | 440000 |  |  |  |  | Total | 28291.6667 | Kalkulationsrentefod, i
[10 empty] | rf (risikofri rente) | rp(risikopræmie) | Forventet inflation | resultat
[10 empty] | 2% | 4% | 4% | 10%
Møbler
Navn | Pris | Antal | Total | Links
Bord | 1000 | 3 | 3000 | https://nimara.dk/products/damian-haeve-og-saenkebord-120x60-cm-i-sort?gad_source
Stol | 600 | 3 | 1800 | https://webdanes.dk/shop/paracon-mesh-gaming-141027p.html
Total | 1600 | 3 | 4800
IT Software
Navn | Pris | Antal | Total | Links
Styresystem | 112.5 | 3 | 337.5 | https://www.productkeys.dk/produkt/windows-11-home-retail
office pakke | 97.5 | 3 | 292.5 | https://www.productkeys.dk/produkt/microsoft-office-2024-standard-pc
Total: | 210 |  | 630
IT Hardware
Navn | Pris | Antal | Total | Links
Computer | 10000 | 3 | 30000 | https://www.dell.com/da-dk/shop/cty/pdp/spd/dell-pro-max-fct2250-desktop
Skærm | 1335 | 3 | 4005 | https://www.proshop.dk/Skaerm/27-Dell-Pro-E2725HM-1920x1080-FHD-100Hz-IPS
Tastertur | 435 | 3 | 1305 | https://www.proshop.dk/Tastatur/Logitech-MX-Keys-S-Graphite-ND
Mus | 187.5 | 3 | 562.5 | https://www.proshop.dk/Mus/Logitech-M705-Marathon-Mouse-Mus-Laser-6-knapper-Sort
Høretelefoner | 233.25 | 3 | 699.75 | https://www.proshop.dk/Hovedtelefonerheadset2/Jabra-Evolve-20SE-MS-Stereo
Total: | 12190.75 |  | 36572.25
Værktøj og div.
Navn | Pris | Antal | Total | Links
Gummi hammer | 40 | 5 | 200 | https://www.jemogfix.dk/gummihammer-500-g/3122/9020664/
Skruemaskine | 348 | 5 | 1740 | https://www.jemogfix.dk/falke-slagskruemaskine-akku-kulfri-18-v/3101/9059149/
Topnøglesæt | 381 | 2 | 762
Unbrakonøgler | 91 | 2 | 182
Hammer | 103 | 3 | 309
Blyant x50 | 200 | 1 | 200
Vinkelmåler | 80 | 3 | 240
Fil sæt | 165 | 4 | 660
Sandpapir | 120 | 4 | 480
Målebånd | 72 | 4 | 288
Skruetrækker | 400 | 2 | 800
Total |  |  | 5861
Komponenter/mnd.
Enhed | Materiale | Pris pr. stk. | Pris pr. enhed | Antal | Total
Split til fod | aisi 1020 steel | 4.5 | 18 | 32000 | 144000
Fod | PP | 1.2 | 4.8 | 32000 | 38400
Plug til fod | PP | 1.2 | 4.8 | 32000 | 38400
Spacer | POM | 1.2 | 9.6 | 64000 | 76800
Skrue | Metal | 5 | 20 | 32000 | 160000
Total |  |  | 57.2 |  | 457600
Afskrivninger
Maskiner | Indkøbs pris | Levetid/år | Afskrivning pr år
CNC Drejebænk | 400000 | 30 | 13333.3333
Rør afgrater | 90000 | 20 | 4500
CNC rør bukker | 250000 | 20 | 12500
svejser | 600000 | 12 | 50000
bodor T-Trans | 700000 | 25 | 28000
CNC skærre Biesse | 340000 | 15 | 22666.6667
OMMA OPEN | 370000 | 10 | 37000
Rover K smart 1632 | 600000 | 12 | 50000
sæde sliber | 224115 | 10 | 22411.5
Spray paint | 1615655 | 15 | 107710.3333
Total | 5189770 |  | 348121.8333
Varme pr. År
Lokale m2 | Pris pr. M2 | I alt
1929 | 70 | 135030
Vand pr. År
Medarbejdere | Vand pr. Medarbejder m3 | Pris pr. m3 | I alt
42 | 20 | 60 | 50400
Forsyning pr. År
Varme | Vand | I alt
135030 | 50400 | 185430
Forsikringer pr. År
Lokale | m2 | pris pr. M2 | I alt
| 1929 | 30 | 57870
Maskiner | Maskiner anskaffelsespris | Procent af anskaffelsessum
| 5498416 | 1% | 54984.16
I alt |  |  | 112854.16
Rengøring
Timer pr. Gang | 2
Hyppighed pr. Måned | 9
Pris pr. Time | 300
Pris pr. År | 64800

## 14 Driftbudget
Driftsbudget
Titel | Driftsbudget – Projekt masseproduktion (Case 3)
Kontrolleret | SBV,SRU,JFN,CVG,SLN |  |  |  | Oprettet | 2025-11-03 |  | Revisionsnr. | 1
Forfatter | Gruppe 3 |  |  |  | Ansvarlig | Gruppe 3 |  | Ændret den | 2025-12-10
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Nettoomsætning | 83193600 | 86521344 | 89982197.76 | 93581485.6704 | 97324745.0972 | 101217734.9011 | 105266444.2971 | 109477102.069 | 113856186.1518 | 118410433.5979 | 123146850.9418 | 128072724.9795
Løn | 14820000 | 15412800 | 16029312 | 16670484.48 | 17337303.8592 | 18030796.0136 | 18752027.8541 | 19502108.9683 | 20282193.327 | 21093481.0601 | 21937220.3025 | 22814709.1146
komponenter | 899540 | 935521.6 | 972942.464 | 1011860.1626 | 1052334.5691 | 1094427.9518 | 1138205.0699 | 1183733.2727 | 1231082.6036 | 1280325.9077 | 1331538.9441 | 1384800.5018
Materialer | 4969885.84 | 5168681.2736 | 5375428.5245 | 5590445.6655 | 5814063.4921 | 6046626.0318 | 6288491.0731 | 6540030.716 | 6801631.9447 | 7073697.2225 | 7356645.1114 | 7650910.9158
Tændt produktion (el) | 560688.5 | 583116.04 | 606440.6816 | 630698.3089 | 655926.2412 | 682163.2909 | 709449.8225 | 737827.8154 | 767340.928 | 798034.5651 | 829955.9477 | 863154.1857
Variabler i alt | 21250114.34 | 22100118.9136 | 22984123.6701 | 23903488.6169 | 24859628.1616 | 25854013.2881 | 26888173.8196 | 27963700.7724 | 29082248.8033 | 30245538.7554 | 31455360.3056 | 32713574.7179
Dækningsbidrag | 61943485.66 | 64421225.0864 | 66998074.0899 | 69677997.0535 | 72465116.9356 | 75363721.613 | 78378270.4775 | 81513401.2966 | 84773937.3485 | 88164894.8424 | 91691490.6361 | 95359150.2616
Tekniker | 339500 | 353080 | 367203.2 | 381891.328 | 397166.9811 | 413053.6604 | 429575.8068 | 446758.8391 | 464629.1926 | 483214.3603 | 502542.9347 | 522644.6521
Vedligeholdelse | 116000 | 120640 | 125465.6 | 130484.224 | 135703.593 | 141131.7367 | 146777.0061 | 152648.0864 | 158754.0098 | 165104.1702 | 171708.3371 | 178576.6705
Forsyninger (vand og varme) | 185430 | 192847.2 | 200561.088 | 208583.5315 | 216926.8728 | 225603.9477 | 234628.1056 | 244013.2298 | 253773.759 | 263924.7094 | 274481.6978 | 285460.9657
Forsikringer | 112854.16 | 117368.3264 | 122063.0595 | 126945.5818 | 132023.4051 | 137304.3413 | 142796.515 | 148508.3756 | 154448.7106 | 160626.659 | 167051.7254 | 173733.7944
Rengøring af personale faciliteter | 64800 | 67392 | 70087.68 | 72891.1872 | 75806.8347 | 78839.1081 | 81992.6724 | 85272.3793 | 88683.2745 | 92230.6054 | 95919.8297 | 99756.6228
Kapacitetsomkostninger i alt | 818584.16 | 851327.5264 | 885380.6275 | 920795.8526 | 957627.6867 | 995932.7941 | 1035770.1059 | 1077200.9101 | 1120288.9465 | 1165100.5044 | 1211704.5246 | 1260172.7055
Indtjeningsbidrag | 61124901.5 | 63569897.56 | 66112693.4624 | 68757201.2009 | 71507489.2489 | 74367788.8189 | 77342500.3716 | 80436200.3865 | 83653648.402 | 86999794.338 | 90479786.1116 | 94098977.556
Afskrivninger | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333 | 348121.8333
Resultat efter afskrivninger | 60776779.6667 | 63221775.7267 | 65764571.6291 | 68409079.3676 | 71159367.4156 | 74019666.9856 | 76994378.5383 | 80088078.5532 | 83305526.5686 | 86651672.5047 | 90131664.2782 | 93750855.7227
Skat (22% af overskud ) | 13370891.5267 | 13908790.6599 | 14468205.7584 | 15049997.4609 | 15655060.8314 | 16284326.7368 | 16938763.2784 | 17619377.2817 | 18327215.8451 | 19063367.951 | 19828966.1412 | 20625188.259
Resultat efter skat | 47405888.14 | 49312985.0668 | 51296365.8707 | 53359081.9067 | 55504306.5842 | 57735340.2487 | 60055615.2599 | 62468701.2715 | 64978310.7235 | 67588304.5537 | 70302698.137 | 73125667.4637

## 15 Investreringsrentabilitet
Forudsætninger
| Anskaffelsessum | 9285941.3 | kr.
| Tid, n | 10 | år
| Omsætning | forskellig i hvert år | kr./år
| Totale omkostninger (faste og variable) | forskellig i hvert år | kr./år
| Kalkulationsrentefod, i | 10%
Kalkulation
År | Nettobetalinger, I-U | Udbetalinger, U | Indbetalinger, I | Diskontering | Nutidsværd med diskonterings rate, I0 - U0 | NV = Nettodbetalinger / (1 + rente)^period | Med kaluklationen | Med NPV funktionen (per år)
0 | -9285941.3 | 9285941.3 | 0 | 1 | -9285941.3 | -9285941.3 | -9285941.3
1 | 47405888.14 | 0 | 47405888.14 | 0.90909 | 43096261.9455 | 43096261.9455 | 43096261.9455
2 | 49312985.0668 | 0 | 49312985.0668 | 0.82645 | 40754533.1131 | 40754533.1131 | 40754533.1131
3 | 51296365.8707 | 0 | 51296365.8707 | 0.75131 | 38539718.9111 | 38539718.9111 | 38539718.9111
4 | 53359081.9067 | 0 | 53359081.9067 | 0.68301 | 36444970.9082 | 36444970.9082 | 36444970.9082
5 | 55504306.5842 | 0 | 55504306.5842 | 0.62092 | 34463807.4797 | 34463807.4797 | 34463807.4797
6 | 57735340.2487 | 0 | 57735340.2487 | 0.56447 | 32590094.4132 | 32590094.4132 | 32590094.4132
7 | 60055615.2599 | 0 | 60055615.2599 | 0.51316 | 30818026.5159 | 30818026.5159 | 30818026.5159
8 | 62468701.2715 | 0 | 62468701.2715 | 0.46651 | 29142110.1753 | 29142110.1753 | 29142110.1753
9 | 64978310.7235 | 0 | 64978310.7235 | 0.4241 | 27557146.8237 | 27557146.8237 | 27557146.8237
10 | 67588304.5537 | 0 | 67588304.5537 | 0.38554 | 26058217.2646 | 26058217.2646 | 26058217.2646
[5 empty] | 330178946.2502 |  | 330178946.2502
| Nettonutidsværdi (NPV) | 330178946.2502